Утверждаю

Директор СОШ:

__________ Я.М.Мирзеханов

План мероприятий (дорожная карта)                                                                                                                                                                              по повышению  качества  подготовки выпускников                                                                                                                                                        МКОУ «Рукельская СОШ им.Н.С.Ахмедова»

на 2019 – 2020 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Организационно – аналитическое обеспечение |  |  |
| 1.1 | Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах ГИА на основании показателей РЦОКО за 2019 год. | Август Сентябрь 2019г | Дирекция СОШ |
| 1.2. | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА в МКОУ «Рукельская СОШ» за 2019г | Сентябрь 2019г | Дирекция СОШ |
| 1.3. | Обсуждение на августовском педсовете вопроса о состоянии качества образования, характеристике основных тенденций и выявленных проблем, основных задач на предстоящий год. | август | Директор СОШ |
| 1.4. | Разработка и размещение плана мероприятий «дорожная карта» по подготовке выпускников школы к сдаче государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году на сайте ОО. | До 10.10.2019г | Дирекция СОШ |
| 2.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка планов работы муниципальных предметных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества общего образования обучающихся | ноябрь 2019 | Дирекция СОШ , рук.МО |
| 2.2. | Развитие внутренней системы оценки качества образования, корректировка планов работы по повышению качества образования в Рукельской СОШ. | ноябрь 2019 | Дирекция СОШ, рук. МО |
| 2.3. | Участие в региональных семинарах, вебинарах, видеоконференциях для педагогических работников по вопросам современных подходов к организации подготовки учащихся к ГИА, формирования метапредметных компетенций учащихся и т.д. | в течение года | Дирекция СОШ, рук. МО |
| 2.4. | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта лучших учителей-предметников | в течение учебного года через работу МО, рабочих групп, мастерских педагогов, временных творческих групп | Дирекция СОШ,рук.МО |
| 2.5 | Собеседование с руководителями ОУ по вопросам подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. | В течении года | РУО |
| 2.6. | Обеспечение индивидуального сопровождения учителей, работающих в выпускных классах, по вопросам подготовки к итоговой аттестации | в течение года | РУО |
| 2.7. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | в течение года по плану работы Управления образования | РУО |
| 2.8. | Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей | в соответствии с планом работы Управления образования | РУО |
| 2.9. | Проведение внутришкольного контроля по вопросам результативности работы педагогического коллектива по вопросу повышения качества образования | в течение года по планам работы ОО | Дирекция СОШ, руководители МО |
| 2.10. | Проведение мониторингов муниципального уровня: |  | РУО |
|  | Проведение и анализ результатов апробационных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11 классах | Январь, февраль 2020г | Дирекция СОШ, руководители МО |
|  | - анализ результатов общей и качественной успеваемости обучающихся по итогам четверти, учебного полугодия, учебного года. | ноябрь 2019, январь, март, июнь 2020г | Дирекция СОШ |
|  | - о создании условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях. | март 2020 | Дирекция СОШ |
|  | - о деятельности общеобразовательных учреждений по организации работы с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки. | январь 2019 | Дирекция СОШ |
|  | - проведение мониторинга знаний учащихся «группы риска» на основе результатов диагностических работ проводимые самими образовательными организациями. | В течении года | Дирекция СОШ |
| 3. Работа с обучающимися в образовательных организациях |  |  |  |
| 3.1. | Проведение входящего, промежуточного и итогового контроля в каждом классе по всем предметам учебного плана. | в течение года | Дирекция СОШ, рук.МО,предметники |
| 3.2. | Работа с детьми «группы риска»: |  | Дирекция СОШ, социолог, психолог, кл.рук. |
|  | - выявление детей «группы риска» | сентябрь-октябрь 2019 г | Дирекция СОШ, социолог, психолог,кл.рук. |
|  | - формирование малых групп обучающихся с разным уровнем подготовки (составление индивидуального плана и графика дополнительных занятий в малых группах) | октябрь 2019 | Зам.дир.по УВР,рук.МО. |
|  | - проведение контрольных срезов по предметам в малых «группах риска» | ноябрь 2019 апрель 2020 | Дирекция СОШ, рук.МО |
|  | - корректировка планов работы с детьми «группы риска» с учетом анализа результатов контрольных срезов | ноябрь-декабрь 2019, апрель-март 2019 | Дирекция СОШ, рук.МО |
|  | - организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» | в течение года | Психолог, социолог |
| 3.3. | Контроль посещаемости учебных занятий и консультаций | ежедневно | Зам. дир. по ВР |
| 3.4. | Реализация плана работы с одаренными детьми: - организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений во всероссийской олимпиаде школьников; - участие обучающихся 7-11-х классов в региональных, муниципальных творческих конкурсах интеллектуальной направленности, в научно-практических конференциях разного уровня; - организация работы сетевых профильных площадок «Умники и умницы», «Одаренные дети»; - организация работы «Дистанционной школы» для учащихся 9-11 классов; - организация научно-исследовательской работы школьников. | в течение года | Дирекция СОШ, руководители МО |
| 3.5. | Организация и проведение профориентационной работы с обучающимися через использование эффективных форм работы. | в течение года | Дирекция СОШ, руководители МО |
| 3.6. | Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся общеобразовательных организаций: |  | Дирекция СОШ, руководители МО |
|  | - проведение информационно-разъяснительной работы с обучающими и их родителями (законными представителями) с порядком проведения ГИА, и об ответственности их за нарушение порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году (под роспись) | Ноябрь 2019г- март 2020г | Дирекция СОШ, руководители МО, кл. руковод. |
|  | - анализ выбора предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ | ноябрь-декабрь 2019 | Дирекция СОШ-зам. дир.по УВР |
|  | - проведение репетиционных экзаменов по математике, русскому языку для учащихся 9-х, 11-х классов | в течение года | Дирекция СОШ, руководители МО |
|  | - проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах - проведение итогового собеседования (ИС-9) в 9-х классах | декабрь 2019- май 2020г | РУО |
|  | - участие обучающихся 9-х, 10-х и 11-х классов в диагностических и тренировочных работах по математике по текстам (система СтатГрад, ФИС ОКО) | в течение года | Дирекция СОШ, руководители МО |
|  | - проведение мероприятий учебно-методического характера по подготовке к ГИА: - организация индивидуальных и групповых консультаций для учащихся с использованием демоверсий КИМов по предметам 2019 г; - организация мероприятий по психологическому сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ЕГЭ. | в течение года | Дирекция СОШ, руководители МО,психолог |
| 4. Работа с родителями обучающихся общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 4.1. | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Школьные-Ноябрь-май2020 г. Муниципальное-декабрь 2019г | Дирекция СОШ, классные руководители |
| 4.2. | Организация муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА. | В течение года | Дирекция СОШ, |
| 4.3 | Организация работы по родительскому всеобучу. | в течение года | Дирекция СОШ, |
| 4.4. | Индивидуальное консультирование и информирование родителей выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации. | в течение года | Дирекция СОШ, |
| 4.5. | Своевременное размещение информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций. | В течение года | Дирекция СОШ- спец.по ИВТ |